## 项目进度
模块 | 页面 | 前端工作分配 | 设计完成情况 | 前端完成情况 | 程序完成情况 | 测试完成情况
注册 | 注册 |  | 完成 2016-3-3 | 完成 2016-3-3 | 完成
组卷 | 组卷第一步（按知识点选题） | 毛毛虫 | 完成 2016-3-7
| 组卷第一步（按教材选题） | 毛毛虫 | 完成 2016-3-7
| 组卷第二部 | 毛毛虫 | 完成 2016-3-7
登录 | 账号登录页面 | 陈阿妹 | 完成 2016-3-4 | 完成 2016-3-11 | 完成 2016-3-11
| 第三方登录回调页面 | 陈阿妹 | 完成 2016-3-4 | 完成 2016-3-12 | 完成 2016-3-11
题库 | 列表页 | 毛毛虫 | 完成 2016-3-5
试卷 | 列表页 | 陈阿妹 | 完成 2016-3-7
| 详情页 | 陈阿妹 | 完成 2016-3-8
测评 | 测评 | 毛毛虫 | 完成 2016-3-9
组课
个人中心 | 主页
个人信息
我的收藏（老师）
我的错题（老师）
我的作业（老师）
我的测评（学生）
我的学生（老师）
组卷记录（老师）
我的教案（老师）
我的收藏（老师）
我的作业（老师）
我的测评（老师）